## 附件1编码开发计划表
酒店管理系统后台 项目编码计划表 | [9 empty] | 星期六 星期天
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
基础信息管理 | 增加客房类型 | 7 | 增加新客房类型 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 2020.7.6 | 2020.7.7 | 伍宸
| 修改客房类型 | 7 | 修改已有客房类型 | python | 数据库查询出错，调试
| 删除客房类型 | 6 | 删除客房类型 | python | 数据库查询出错，调试
| 增加楼层信息 | 7 | 增加新楼层信息 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 2020.7.6 | 2020.7.7 | 伍宸
| 修改楼层信息 | 7 | 修改已有楼层信息 | python | 数据库查询出错，调试
| 删除楼层信息 | 6 | 删除楼层信息 | python | 数据库查询出错，调试
| 增加商品 | 7 | 增加新商品 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 7.7 | 7.8 | 伍宸
| 修改商品信息 | 7 | 修改已有商品信息 | python | 数据库查询出错，调试
| 删除商品 | 6 | 删除商品 | python | 数据库查询出错，调试
| 增加商品类别 | 7 | 增加新商品类别 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 7.7 | 7.8 | 伍宸
| 修改商品类别信息 | 7 | 修改已有商品类别信息 | python | 数据库查询出错，调试
| 删除商品类别 | 6 | 删除商品类别 | python | 数据库查询出错，调试
| 增加会员 | 7 | 增加新会员 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 7.8 | 7.9 | 伍宸
| 修改会员信息 | 7 | 修改已有会员信息 | python | 数据库查询出错，调试
| 删除会员 | 6 | 删除会员 | python | 数据库查询出错，调试
登陆注册 | 登陆 | 50 | 登陆账户 | python | 数据库查询出错，调试 | 1 | 7.8 | 7.9 | 伍宸
| 注册 | 50 | 注册新账户 | python | 数据库查询出错，调试
系统管理 | 员工添加 | 15 | 添加新商品 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 冯武
| 员工删除 | 15 | 删除员工 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 冯武
| 员工信息修改 | 25 | 修改员工信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 冯武
| 员工信息显示 | 15 | 显示所有员工信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 冯武
| 日志删除 | 15 | 删除日志信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 冯武
| 日志显示 | 15 | 显示所有日志信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 冯武
报表管理 | 预定客人报表 | 15 | 显示所有预定客人信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 冯武
| 入住客人报表 | 15 | 显示所有入住课人信息 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 冯武
| 当日客人预定报表 | 15 | 显示所有预定客人列表 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 冯武
| 当日住店客人报表 | 15 | 显示所有住店客人列表 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 冯武
| 当日离店客人报表 | 20 | 显示当日所有离店客人 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 冯武
| 当日财务进账报表 | 20 | 显示当日财务进账 | python | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 冯武
消费管理 | 消费入账 | 25 | 显示追加消费商品信息 | java | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 冯武
| 修改消费信息 | 25 | 修改消费商品信息 | java | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 冯武
| 删除消费信息 | 25 | 删除消费商品信息 | java | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 冯武
| 打印消费单 | 25 | 打印附加商品信息 | java | 数据库操作错误，调试 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 冯武
客房管理 | 查询客房信息列表 | 30 | 查询客房信息 | java | 接口调用错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 温倬鸣
| 增加客房信息 | 30 | 增加客房信息 | java | 接口调用错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 温倬鸣
| 修改客房信息 | 30 | 修改客房信息 | java | 接口调用错误，调试 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 温倬鸣
| 删除客房信息 | 10 | 删除客房信息 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 温倬鸣
房客管理 | 客房预订 | 8 | 显示客房信息，拥有预定功能 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 温倬鸣
| 查询预定信息 | 8 | 显示预定信息 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 温倬鸣
| 修改预定信息 | 8 | 修改客户的预定信息 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 温倬鸣
| 取消预定信息 | 8 | 取消客户的预定信息 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 温倬鸣
| 转入住 | 8 | 登记入住 | java | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 温倬鸣
| 入住单 | 20 | 打印入住单 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 温倬鸣
| 查询登记入住信息 | 8 | 显示入住人员信息 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 温倬鸣
| 入住 | 8 | 登记入住 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 温倬鸣
| 换房 | 8 | 显示登记信息，进行换房管理 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 温倬鸣
| 退房结账 | 8 | 显示退房账单信息 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 温倬鸣
| 打印账单 | 8 | 打印账单 | python | 接口调用错误，调试 | 0.5 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 温倬鸣

## 附件2 编码开发计划表
酒店管理系统前台 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
基础信息管理 | 增加客房类型 | 7 | 增加新客房类型 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 2020.7.6 | 2020.7.7 | 蒋炜绩
| 修改客房类型 | 7 | 修改已有客房类型 | vue | 网页出错，调试
| 删除客房类型 | 6 | 删除客房类型 | vue | 网页出错，调试
| 增加楼层信息 | 7 | 增加新楼层信息 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 2020.7.6 | 2020.7.7 | 蒋炜绩
| 修改楼层信息 | 7 | 修改已有楼层信息 | vue | 网页出错，调试
| 删除楼层信息 | 6 | 删除楼层信息 | vue | 网页出错，调试
| 增加商品 | 7 | 增加新商品 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 7.7 | 7.8 | 蒋炜绩
| 修改商品信息 | 7 | 修改已有商品信息 | vue | 网页出错，调试
| 删除商品 | 6 | 删除商品 | vue | 网页出错，调试
| 增加商品类别 | 7 | 增加新商品类别 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 7.7 | 7.8 | 蒋炜绩
| 修改商品类别信息 | 7 | 修改已有商品类别信息 | vue | 网页出错，调试
| 删除商品类别 | 6 | 删除商品类别 | vue | 网页出错，调试
| 增加会员 | 7 | 增加新会员 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 7.8 | 7.9 | 蒋炜绩
| 修改会员信息 | 7 | 修改已有会员信息 | vue | 网页出错，调试
| 删除会员 | 6 | 删除会员 | vue | 网页出错，调试
登陆注册 | 登陆 | 50 | 登陆账户 | vue | 网页出错，调试 | 1 | 7.8 | 7.9 | 蒋炜绩
| 注册 | 50 | 注册新账户 | vue | 网页出错，调试
系统管理 | 员工添加 | 15 | 添加新商品 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 王识潇
| 员工删除 | 15 | 删除员工 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 王识潇
| 员工信息修改 | 25 | 修改员工信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 王识潇
| 员工信息显示 | 15 | 显示所有员工信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 王识潇
| 日志删除 | 15 | 删除日志信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 王识潇
| 日志显示 | 15 | 显示所有日志信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 王识潇
报表管理 | 预定客人报表 | 15 | 显示所有预定客人信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 王识潇
| 入住客人报表 | 15 | 显示所有入住课人信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 王识潇
| 当日客人预定报表 | 15 | 显示所有预定客人列表 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 王识潇
| 当日住店客人报表 | 15 | 显示所有住店客人列表 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 王识潇
| 当日离店客人报表 | 20 | 显示当日所有离店客人 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 王识潇
| 当日财务进账报表 | 20 | 显示当日财务进账 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 王识潇
消费管理 | 消费入账 | 25 | 显示追加消费商品信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 王识潇
| 修改消费信息 | 25 | 修改消费商品信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 王识潇
| 删除消费信息 | 25 | 删除消费商品信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 王识潇
| 打印消费单 | 25 | 打印附加商品信息 | vue | 网页运行错误，调试 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 王识潇
客房管理 | 查询客房信息列表 | 30 | 查询客房信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 赵浩洋
| 增加客房信息 | 30 | 增加客房信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 赵浩洋
| 修改客房信息 | 30 | 修改客房信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 赵浩洋
| 删除客房信息 | 10 | 删除客房信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 赵浩洋
房客管理 | 客房预订 | 8 | 显示客房信息，拥有预定功能 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 赵浩洋
| 查询预定信息 | 8 | 显示预定信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 赵浩洋
| 修改预定信息 | 8 | 修改客户的预定信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 赵浩洋
| 取消预定信息 | 8 | 取消客户的预定信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 赵浩洋
| 转入住 | 8 | 登记入住 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 赵浩洋
| 入住单 | 20 | 打印入住单 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 赵浩洋
| 查询登记入住信息 | 8 | 显示入住人员信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 赵浩洋
| 入住 | 8 | 登记入住 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 赵浩洋
| 换房 | 8 | 显示登记信息，进行换房管理 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 赵浩洋
| 退房结账 | 8 | 显示退房账单信息 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 赵浩洋
| 打印账单 | 8 | 打印账单 | vue | 网页加载错误，调试 | 0.5 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 赵浩洋